## 版本规划
Android版本号 | 内容 | 类型 | 详细需求确认 | 接口文档确定 | 接口开发完成 | 原型图完成 | 界面效果图确定 | 界面切图提供 | app开发完成（含内测） | 提供测试 | 版本申请上线 | 版本完成上线 | 现网升级时间
1.4.4 | 系统消息整合 | 需求 | 5月25日 | 5月28日 |  | 5月25日 | 5月25日（计划） |  | 6月1日 | 6月1日 | 6月8日
1.4.4 | 分享 | 需求 | 5月25日 | 5月25日 |  | 5月25日 | 5月25日（计划） |  | 6月1日 | 6月1日 | 6月8日
1.4.4 | 短信 | 需求 | 5月25日 | 5月25日 |  | 5月25日 | 5月25日（计划） |  | 6月1日 | 6月1日 | 6月8日
1.4.4 | 登陆弹窗 | 需求 | 5月25日 | 5月25日 |  | 5月25日 | 5月25日（计划） |  | 6月1日 | 6月1日 | 6月8日
1.4.4 | 激活 | 需求 | 5月25日 | 5月25日 |  | 5月25日 | 5月25日（计划） |  | 6月1日 | 6月1日 | 6月8日
1.4.5 | 登录 | 需求 | 2018-06-26 | 2018-06-26
1.4.5 | 错误码显示 | 需求 | 2018-06-26 | 2018-06-26
1.4.5 | 启动页面 | 需求 | 2018-06-26 | 2018-06-26
1.4.5 | 通话界面 | 需求 | 2018-06-26 | 2018-06-26
1.4.5 | 通话悬浮窗 | 需求 | 2018-06-26 | 2018-06-26
1.4.5 | 权限 | 需求 | 2018-06-26 | 2018-06-26
1.4.5 | 话费查询 | 需求 | 2018-06-26 | 2018-06-26
IOS版本号 | 内容 | 类型 | 详细需求确认 | 接口文档确定 | 接口开发完成 | 原型图完成 | 界面效果图确定 | 界面切图提供 | app开发完成（含内测） | 提供测试 | 版本申请上线 | 版本完成上线 | 现网升级时间
1.3.3 | 系统消息整合 | 需求 | 5月25日 | 5月28日 |  | 5月25日 | 5月25日（计划） |  | 6月1日 | 6月1日 | 6月8日
1.3.3 | 分享 | 需求 | 5月25日 | 5月25日 |  | 5月25日 | 5月25日（计划） |  | 6月1日 | 6月1日 | 6月8日
1.3.3 | 短信 | 需求 | 5月25日 | 5月25日 |  | 5月25日 | 5月25日（计划） |  | 6月1日 | 6月1日 | 6月8日
1.3.3 | 免打扰（IOS） | 需求 | 5月25日 | 5月25日 |  | 5月25日 | 5月25日（计划） |  | 6月1日 | 6月1日 | 6月8日
1.3.3 | 登陆弹窗 | 需求 | 5月25日 | 5月25日 |  | 5月25日 | 5月25日（计划） |  | 6月1日 | 6月1日 | 6月8日
1.3.3 | 激活 | 需求 | 5月25日 | 5月25日 |  | 5月25日 | 5月25日（计划） |  | 6月1日 | 6月1日 | 6月8日
1.3.3 | 支付失败后重新支付成功，但是没有调用校验接口 | bug | [6 empty] | 6月1日
1.3.3 | 联系人很多去情况下偶尔出现的初始化应用崩溃的问题 | bug | [6 empty] | 6月1日
1.3.4 | 登录 | 需求 | 2018-06-26 | 2018-06-26
1.3.4 | 错误码显示 | 需求 | 2018-06-26 | 2018-06-26
1.3.4 | 启动页面 | 需求 | 2018-06-26 | 2018-06-26
1.3.4 | 通话界面 | 需求 | 2018-06-26 | 2018-06-26
1.3.4 | 通话悬浮窗 | 需求 | 2018-06-26 | 2018-06-26
1.3.4 | 权限 | 需求 | 2018-06-26 | 2018-06-26
1.3.4 | 话费查询 | 需求 | 2018-06-26 | 2018-06-26

## 详细需求表
| 功能 | 功能详细描述 | 触发时机 | 异常流程 | 原型图 | 备注 | 升级版本 | 修改提出人 | 修改确认人 | 修改时间
原始讨论需求 | 系统消息 | 系统消息入口放入短信列表头部，单击进入系统消息列表 | 用户跳转到我的消息界面主动请求服务器 | 网络请求失败时显示本地数据库内容 | 参照群共享文件 |  | Android1.4.3 IOS 1.3.3
|  | 消息入口的布局中时间显示最近一条消息时间，内容显示最近一条内容（只显示一行）存在未读则显示未读状态，当不存在系统消息时显示默认信息（待定），点击进去显示默认图 | 有服务器发送推送，当app收到推送时请求服务器系统消息数据，当用户点击推送时跳转到系统消息界面
短信底部的图标显示未读数为短信未读数+系统消息未读数，同时桌面ICON也包含短信底部的图标显示未读数为短信未读数
消息列表中显示变量包含未读状态、内容、时间
系统消息正常显示1行内容，点击后显示完整内容，同时未读的状态消失
系统消息包含内容跳转，需要跳转的内容特殊显示（变色+下划线）， 跳转执行后续的操作目前包含三种（跳转到我的账户、我的卡包、浏览器打开），具体跳转参数参考接口文档
消息列表仅包含侧滑删除功能，不需要提示框确定，在展开状态下可执行删除操作，系统消息全部删除或者没有系统消息时显示默认图
全部已读按钮点击后需要弹出提示框确定（内容待确定，模式与短信模式统一），如所有消息已读则点击无效，文字状态与存在未读消息一直，提示框确定后所有消息变为已读状态
每条消息显示点击向下箭头展开，可点击区域需要比向下箭头大一些，同时向下箭头变成向上箭头，再次点击向上箭头收起（点击其他消息，该条消息不收起），离开界面后再次进入则每条消息处于收起状态
| 分享 | 用户点击分享时弹出分享界面，包含分享朋友圈与分享好友，分享参数包含标题、内容、图片url、链接url，分享时需要将用户名添加到链接url上，分享成功后弹出提示框提示分享成功 | 用户点击触发 | 用户没有安装微信，需要弹出提示框，提示框为系统提示框内容待确定（Android需调研）
| 短信 | 短信内容添加号码识别，url识别，识别内容特殊显示（变色+下划线），点击号码识别弹出对话框（对话框包含拨打与发短信两个选项）识别规则Android暂时复用手机系统规则，IOS需要自定义正则 | 用户点击号码弹框提示 |  | 暂无
|  | 点击拨打选项直接跳转到拨呼出界面，并使用app呼出该电话 | 用户点击URL直接跳转
点击发短信选项根据该号码是否存在该号码的短信记录，如存在跳转至app的该号码短信详情界面，否则跳转新建短信界面，同时填入该号码
点击URL直接跳转到浏览器打开
| 免打扰（IOS） | 上报app免打扰设置状态 | 用户离开免打扰设置页面的时候
如果上报失败，会在应用进入后台的时候和回到前台的时候重新上报
| 登陆弹窗 | 用户执行登录时同时获取弹窗消息，其中变量为标题，内容数组，存在多条内容时一个弹窗全部显示，内容过多时，支持滑动显示，按钮只有确定按钮 | 用户登录到主界面时弹窗 |  | 暂无
| 激活 | 新用户注册后卡包存在待激活套餐，显示与操作暂时按照环球风逻辑处理
6月5日新增修改 | 登陆弹窗修改 | 用户执行登录时同时获取弹窗消息，其中变量为标题，内容数组，存在多条内容时多个弹窗显示，点击一个弹窗后弹出另一个弹窗，单个弹窗内容支持适配高度（不会超过100字导致显示不全），同时有服务器侧控制一次请求不会超过三条内容（即用户不会看到超过三条弹窗）同时服务器侧对单条内容字数长度限制（100字以内）以适配app侧显示 | 用户首次登陆后到主界面显示弹框消息，存在多条弹出消息时，点击一个弹窗后显示另一个弹窗 |  | 暂无 |  |  | 李慧 | 李慧 | 6月5日
| 分享修改 | 分享内容新增是否显示分享入口、分享内容html5，app提前加载数据确定是否显示分享入口，进入后显示分享内容html5，同时将分享按钮覆盖显示。 | 用户点击分享入口进入分享界面，点击分享内容触发分享 | 联网失败时显示之前缓存html5界面 | 暂无 |  |  | 李慧 | 李慧 | 6月4日
2018/6/25新增修改 | 登录（Android） | APP切换到其它界面一段时间内再切回到APP，不需要重新走自动登录流程 | 用户由其他界面重新切换到主界面
| 错误码显示 | 登录、注册流程提示语优化，对于异常登录结果，在弹框提示语后面增加对应的错误码 | 用户登录、注册异常 | 登录、注册各种原因引发的失败
| 启动页面（UI） | 用户主动打开APP启动页面的替换 | 用户点击应用图标打开app
| 通话界面（UI） | 根据UI设计进行界面优化 | 用户进行主、被叫通话时
| 通话悬浮窗 | Android：通话的时候，添加一个悬浮窗按钮，支持界面间切换。 Ios：仿照微信语音悬浮窗 | 用户在通话界面与其他界面之间切换 | 安卓低版本手机，不支持悬浮窗的不做显示
| 权限 | 权限提示框的位置调整，点击此处见详情
| 话费查询 | 温州、丽水用户增加话费查询菜单，菜单项是否显示由服务器控制。用户点击话费查询直接跳到短信发送界面，自动发送一条查询话费的短信 | 用户点击话费查询菜单